## Sheet1
대전아쿠아리움 Website WBS(work breakdown Structure-업무분장도)
2023-07-27
구분 | 활동 | 프로젝트작업 | 담당자 | 시작일자 | 완료일자 | 기간 | 산출물 | 산출물위치
분석 | 분석준비단계 |  |  | 3월27일 | 3월29일 | 3일
|  | 인물분석 | 최하린 | 3월27일 | 3월28일 | 3일 | 이미지조사 | D:/최하린/프로젝트_대전아쿠아리움/기획/img
|  | 유사사이트분석 | 최하린 | 3월28일 | 3월28일 | 1일 | 사이트 | https://www.aquaplanet.co.kr/yeosu/index.do (아쿠아플라넷 여수)
|  | 컨셉분석(자료조사) | 최하린 | 3월28일 | 3월29일 | 2일
| 요구분석 착수 |  |  | 3월30일 | 3월30일 | 1일
|  | 정보설계(메뉴구성) | 최하린 | 3월30일 | 3월30일 | 1일 | 와이어프레임 | D:/최하린/프로젝트_대전아쿠아리움/기획/img/대전아쿠아리움_와이어프레임
|  | 시스템 분석 | 최하린 | 3월30일 | 3월30일 | 1일
|  | 환경 분석 | 최하린 | 3월30일 | 3월30일 | 1일
|  | 요구사항 기능 분석 | 최하린 | 3월30일 | 3월30일 | 1일 | 프로토타입 | https://www.figma.com/file/534xP5CeMmiLmHokQygi4c/Untitled?type=design&node-id=1-27&mode=design&t=5MixCwqb809vJ0k2-0
설계 | 설계 단계 준비 |  | 최하린 | 3월31일 | 4월1일 | 2일
|  | 기획 실무 회의 | 최하린 | 3월31일 | 4월1일 | 2일
|  | 요구사항 기능 정의 | 최하린 | 3월31일 | 4월1일 | 2일
|  | 중간점검 및 피드백 | 최하린 김수연 | 3월31일 | 4월1일 | 2일 | 피그마 | https://www.figma.com/file/534xP5CeMmiLmHokQygi4c/Untitled?type=design&node-id=1-27&mode=design&t=5MixCwqb809vJ0k2-0
| 컨텐츠 수집 |  |  | 4월2일 | 4월4일 | 3일
|  | 컨텐츠 정리 및 취합 | 최하린 | 4월2일 | 4월4일 | 3일 | 이미지조사 | D:/최하린/프로젝트_대전아쿠아리움/기획/img/이미지 총 82장
개발 | 준비 단계 |  |  | 4월5일 | 4월5일 | 1일
|  | 시스템 구현 가이드 수립 | 최하린 | 4월5일 | 4월5일 | 1일 | 스타일가이드 | D:/최하린/프로젝트_대전아쿠아리움/기획/대전아쿠아리움_웹
| 디자인 개발 |  |  | 4월6일 | 4월28일 | 22일
|  | 디자인 벤치 마킹 | 최하린 김수연 | 4월6일 | 4월7일 | 1일
|  | 메인 레이아웃 디자인 | 최하린 | 4월8일 | 4월26일 | 24일 | 디자인 시안 | D:/최하린/프로젝트_대전아쿠아리움/기획/대전아쿠아리움_웹
|  | 메인 시안 검토 및 승인 | 최하린 김수연 | 4월26일 | 4월28일 | 2일 | 구글 드라이브
| 시스템 개발 |  |  | 5월2일
|  | 시스템 메인레이아웃 퍼블리싱 | 최하린 | 5월2일 |  |  | html, css, js | D:/최하린/html/portfolio/project001
|  | 기능 구현 및 적용 | 최하린 | 5월2일 |  |  | 도메인 | http:/haringring.com/project001